## Sheet1
Building | Resource | NEW SBC Enclosure | Telecom | ICC | HHW | Start Date | Notes
HP118* | TEAM 2 | NONE | 0 | 1 | NONE | 6/9/2021 1:00:00 PM | Waiting on ICC modules 90%
227* | TEAM 1 | 1 | 0 | 1 | NONE | 6/15/2021 8:00:00 AM | Waiting on ICC modules 90%
HP119* | TEAM 2 | NONE | 0 | 1 | NONE | 6/16/2021 1:00:00 PM | Waiting on ICC modules 90%
H23_H23B | TEAM 2 | 1 | 0 | 0 | NONE | 6/23/2021 1:00:00 PM
HP215_HP210* | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | NONE | 6/30/2021 1:00:00 PM
H24_H24A* | TEAM 2 | 1 | 0 | 0 | NONE | 7/7/2021 1:00:00 PM
1_1J | TEAM 1 | 1 | 0 | 0 | NONE | 7/8/2021 8:00:00 AM
HP265_HP267* | TEAM 3 | NONE | 1 | 0 | NONE | 7/14/2021 1:00:00 PM
67_67Q* | TEAM 2 | 1 | 0 | 0 | NONE | 7/22/2021 1:00:00 PM
HP295_HP296* | TEAM 3 | 1 | 0 | 0 | NONE | 7/29/2021 1:00:00 PM
HP250* | TEAM 1 | 1 | 0 | 0 | NONE | 7/30/2021 8:00:00 AM
401_401A* |  | 1 | 0 | 0 | NONE | 2021-08-03 08:00
80* | TEAM 2 | 1 | 0 | 0 | NONE | 8/3/2021 1:00:00 PM
HP307* | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | NONE | 8/5/2021 1:00:00 PM
1118_1119* | TEAM 1 | 1 | 0 | 0 | NONE | 8/17/2021 8:00:00 AM
HP445 | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | NONE | 8/17/2021 1:00:00 PM
HP225* | TEAM 2 | NONE | 1 | 0 | NONE | 8/24/2021 1:00:00 PM
989* | TEAM 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8/26/2021 8:00:00 AM
HP465 | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | NONE | 8/26/2021 1:00:00 PM
HP235* | TEAM 2 | NONE | 1 | 0 | NONE | 9/1/2021 1:00:00 PM
HP485* | TEAM 3 | NONE | 1 | 0 | NONE | 9/2/2021 1:00:00 PM
HP245* | TEAM 2 | NONE | 1 | 0 | NONE | 9/10/2021 1:00:00 PM
HP55* | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | NONE | 9/10/2021 1:00:00 PM
HP57_HP56* |  | 1 | 0 | 0 | NONE | 9/10/2021 1:00:00 PM
HP413* | TEAM 1 | 1 | 0 | 0 | NONE | 9/17/2021 8:00:00 AM
205_205A* | TEAM 2 | 1 | 0 | 1 | NONE | 9/21/2021 1:00:00 PM
HP51_HP52* | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | NONE | 9/24/2021 1:00:00 PM
HP53* | TEAM 2 | 1 | 0 | 0 | NONE | 9/30/2021 1:00:00 PM
213_213A* | TEAM 2 | 1 | 0 | 1 | NONE | 9/30/2021 1:00:00 PM
HP275_HP276* | TEAM 2 | NONE | 1 | 0 | NONE | 10/8/2021 1:00:00 PM
HP285_HP286* | TEAM 2 | NONE | 1 | 0 | NONE | 10/20/2021 1:00:00 PM
HP507* | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | NONE | 10/21/2021 1:00:00 PM
HP237* | TEAM 1 | 1 | 0 | 0 | NONE | 10/22/2021 8:00:00 AM
HP232 | TEAM 1 | 1 | 0 | 1 | NONE | 11/1/2021 8:00:00 AM
670 | TEAM 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11/11/2021 8:00:00 AM
323_323A* | TEAM 2 | 1 | 0 | 0 | NONE | 11/16/2021 1:00:00 PM
HP510 | TEAM 3 | NONE | 1 | 0 | NONE | 11/17/2021 1:00:00 PM
825* | TEAM 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11/24/2021 8:00:00 AM
2015 | TEAM 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12/8/2021 8:00:00 AM
BB250_BB250A_BB251* | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | NONE | 12/13/2021 1:00:00 PM
2615 | TEAM 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12/17/2021 8:00:00 AM
507_507A_HP511 | TEAM 2 | 1 | 1 | 1 | NONE | 12/28/2021 1:00:00 PM
BB255_BB256_BB259 | TEAM 3 | 1 | 0 | 0 | NONE | 12/28/2021 1:00:00 PM
2617* | TEAM 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12/29/2021 8:00:00 AM
2027 | TEAM 1 | 1 | 0 | 0 | NONE | 1/13/2022 8:00:00 AM
519 | TEAM 2 | 1 | 0 | 0 | NONE | 1/18/2022 1:00:00 PM
A1 | TEAM 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/31/2022 8:00:00 AM
527 | TEAM 2 | NONE | 1 | 0 | NONE | 2/2/2022 1:00:00 PM
BB137 | TEAM 3 | NONE | 1 | 0 | NONE | 2/8/2022 1:00:00 PM
TT84 | TEAM 2 | 1 | 0 | 0 | NONE | 2/10/2022 1:00:00 PM
A47 | TEAM 1 | NONE | 0 | 0 | 1 | 2/11/2022 8:00:00 AM
BB138 | TEAM 3 | NONE | 1 | 0 | NONE | 2/11/2022 1:00:00 PM
BB147_BB147A | TEAM 3 | NONE | 1 | 0 | NONE | 2/15/2022 1:00:00 PM
BB70_BB5* | TEAM 1 | 1 | 0 | 0 | NONE | 2/23/2022 8:00:00 AM
BB148A | TEAM 3 | NONE | 1 | 0 | NONE | 2/23/2022 1:00:00 PM
TT44 | TEAM 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/24/2022 1:00:00 PM
BB148B | TEAM 3 | NONE | 1 | 0 | NONE | 3/1/2022 1:00:00 PM
M458_M458A | TEAM 3 | 1 | 0 | 0 | NONE | 3/4/2022 1:00:00 PM
BB2 | TEAM 1 | 1 | 0 | 1 | NONE | 3/10/2022 8:00:00 AM
M457_M457A* | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | NONE | 3/15/2022 1:00:00 PM
BB329 | TEAM 1 | 1 | 0 | 1 | NONE | 3/21/2022 8:00:00 AM
M450_M450A* | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | NONE | 3/24/2022 1:00:00 PM
BB330* | TEAM 1 | 1 | 0 | 0 | NONE | 3/30/2022 8:00:00 AM
M445_M445A* | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/8/2022 1:00:00 PM
BB125_BB125D | TEAM 1 | 1 | 0 | 0 | NONE | 4/13/2022 8:00:00 AM
M455_M455A | TEAM 1 | 1 | 1 | 0 | NONE | 4/22/2022 8:00:00 AM
BB274* | TEAM 2 | NONE | 0 | 1 | NONE | 5/3/2022 1:00:00 PM
M440_M440A | TEAM 3 | NONE | 1 | 0 | NONE | 5/5/2022 1:00:00 PM
BB275* | TEAM 2 | NONE | 0 | 1 | NONE | 5/5/2022 1:00:00 PM
M79 | TEAM 2 | NONE | 0 | 0 | 1 | 5/12/2022 1:00:00 PM
M430 | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | NONE | 5/19/2022 1:00:00 PM
AS4044 | TEAM 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6/6/2022 8:00:00 AM
G702_G703_G713 | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | NONE | 6/6/2022 1:00:00 PM
M324 | TEAM 2 | NONE | 0 | 1 | NONE | 6/8/2022 1:00:00 PM
M614* | TEAM 2 | 1 | 0 | 1 | NONE | 6/13/2022 1:00:00 PM
G920_G920A | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | NONE | 6/15/2022 1:00:00 PM
AS4060* | TEAM 1 | 1 | 1 | 1 | NONE | 6/16/2022 8:00:00 AM
AS4015* | TEAM 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6/16/2022 8:00:00 AM
AS4013* | TEAM 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6/16/2022 8:00:00 AM
M616 | TEAM 2 | 1 | 0 | 1 | NONE | 6/20/2022 1:00:00 PM
AS4208* | TEAM 3 | NONE | 0 | 1 | 1 | 6/24/2022 1:00:00 PM
M107 | TEAM 2 | 1 | 1 | 0 | NONE | 6/27/2022 1:00:00 PM
AS4207 | TEAM 3 | NONE | 0 | 0 | 1 | 7/5/2022 1:00:00 PM
AS4030_AS4030A* | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7/14/2022 1:00:00 PM
AS508 | TEAM 1 | 1 | 0 | 1 | NONE | 7/18/2022 8:00:00 AM
G520_G521_G522_G523_G524 | TEAM 2 | NONE | 1 | 0 | NONE | 7/18/2022 1:00:00 PM
G530_G531_G532_G533_G534 | TEAM 2 | NONE | 1 | 0 | NONE | 7/25/2022 1:00:00 PM
AS4109 | TEAM 1 | 1 | 0 | 1 | NONE | 8/1/2022 8:00:00 AM
G540_G541_G542_G543_G544 | TEAM 2 | NONE | 1 | 0 | NONE | 8/1/2022 1:00:00 PM
AS214 | TEAM 3 | NONE | 0 | 1 | NONE | 8/8/2022 1:00:00 PM
G550_G551_G552_G553_G554 | TEAM 2 | NONE | 1 | 0 | NONE | 8/8/2022 1:00:00 PM
AS4108 | TEAM 1 | 1 | 0 | 1 | NONE | 8/10/2022 8:00:00 AM
RR415 | TEAM 3 | NONE | 0 | 0 | 1 | 8/18/2022 1:00:00 PM
G615 | TEAM 2 | NONE | 0 | 1 | NONE | 8/19/2022 1:00:00 PM
AS4106 | TEAM 1 | 1 | 0 | 1 | NONE | 8/22/2022 8:00:00 AM
RR405_RR406 | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | NONE | 8/30/2022 1:00:00 PM
AS3905 | TEAM 1 | 1 | 1 | 1 | NONE | 8/31/2022 8:00:00 AM
AS213* | TEAM 2 | 1 | 1 | 1 | NONE | 9/9/2022 1:00:00 PM
AS518 | TEAM 1 | 1 | 0 | 1 | NONE | 9/12/2022 8:00:00 AM
AS515 | TEAM 1 | 1 | 1 | 1 | NONE | 9/21/2022 8:00:00 AM
AS510_AS510A | TEAM 2 | 1 | 0 | 0 | NONE | 9/26/2022 1:00:00 PM
Gas Vaporizer | TEAM 3 | 1 | 1 | 0 | NONE | 9/29/2022 1:00:00 PM
AS4035_AS4035A | TEAM 2 | NONE | 1 | 0 | NONE | 10/5/2022 1:00:00 PM
AS265 | TEAM 1 | 1 | 0 | 1 | NONE | 10/12/2022 8:00:00 AM
AS4200_AS4201 | TEAM 2 | NONE | 1 | 0 | NONE | 10/17/2022 1:00:00 PM
AS705 | TEAM 1 | NONE | 0 | 1 | NONE | 10/26/2022 8:00:00 AM
RR140_RR143 | TEAM 3 | NONE | 0 | 0 | 1 | 10/28/2022 1:00:00 PM
AS840 | TEAM 1 | 1 | 1 | 0 | NONE | 11/1/2022 8:00:00 AM
AS4206* | TEAM 2 | NONE | 0 | 1 | 1 | 11/2/2022 1:00:00 PM
RR135 | TEAM 3 | 1 | 0 | 0 | NONE | 11/16/2022 1:00:00 PM